Приложение к

приказу директора ГОКУ СКШ №3 г.Тулуна

от 12.05.2015 года № 54

**План действий**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ №3 г. Тулуна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| н/п | Направления | Сроки | Ожидаемый результат |
| Уровень образовательной организации |
| 1. | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ. | май 2015 г. | 1.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации.  2.Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ. | август 2015 г. | 1.Участие в опросах, анкетированиях, экспертизах. |
| 1.3 | Изучение положений письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ. | сентябрь 2015 г. | 1.Использование разъяснений в практической деятельности. |
| 1.4 | Изучение и внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ОВЗ  адаптированной основной образовательной программы  образовательной организации. | сентябрь 2015 г. | 1.Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |
| 1.5 | Мониторинг (1 раз в полугодие) условий для:реализации ФГОС ОВЗ в области (инструментарий и программы мониторинга предоставляются Минобрнауки России). | сентябрь 2015 г. -  декабрь 2016 г. | 1.Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. |
| 1.6 | Участие в экспертизе-примерных  образовательных программ (в части  учета региональных, этнокультурных особенностей). | Постоянно,  после утверждения  приказа  Минобрнауки  России о включении в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | 1.Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке основных образовательных программ. |
| 2 | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | |
| 2.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. | май 2015 г. | 1.Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ. |
| 3 | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | январь 2015 г. -декабрь 2016 г. | 1.Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 4 | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | |
| 4.1 | Изучение методических  рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий субъектов  Российской Федерации по Финансовому обеспечению  прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и  бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август-сентябрь 2015 г. | 1.Эффективное планирование средств учредителя. |
| 4.2. | Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. | июль-август 2015 г. | 1.Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 5 | **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | |
| 5.1 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы | 1.Подготовка публикаций в СМИ, в том числе, электронных о ходе реализации ФГОС ОВЗ. |